## Тайминг
Тайминг подготовки платформы «Новогодняя ночь длиной в страну» · ПСБ
Deep · 21.10.2026 · ориентиры: прототип — на этой неделе, дизайн и разработка параллельно — с 26 октября, передача на проверку СБ — к 15 ноября, запуск — 1 декабря
| Обозначения: | Deep | ПСБ | Deep + ПСБ | ◆ веха | эта неделя
№ | Блок / задача | Кто | Начало | Окончание | Подготовка | [5 empty] | Запуск и работа платформы |  |  |  | Комментарий
[5 empty] | 19–25 окт | 26 окт – 1 ноя | 2–8 ноя | 9–15 ноя | 16–22 ноя | 23–29 ноя | 30 ноя – 6 дек | 7–13 дек | 14–20 дек | 21–27 дек
[5 empty] | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21
БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА — общее для всей платформы
1.1 | Финализация прототипа (телефон и десктоп) и ТЗ | Deep | 2026-10-19 | 2026-10-23 | [10 empty] | эта неделя
1.2 | Дизайн-система и общие экраны: обложка, пролог, персонаж, вход по коду, маршрут, рейтинг, кабинет | Deep | 2026-10-26 | 2026-11-06 | [10 empty] | мобильная версия — в приоритете; десктоп — развороты книги
1.3 | Разработка ядра: каркас, персональный код (выдача, вход, выход) и почта, баллы, рейтинг, кабинет, админка | Deep | 2026-10-26 | 2026-11-13 | [10 empty] | API — предложение в README, раздел 11
1.4 | Хостинг, требования СБ, интеграция во внутренний контур | Deep + ПСБ | 2026-10-26 | 2026-11-13 | [10 empty] | данные и доступы — от ПСБ
1.5 | ◆ Передача платформы на проверку СБ | Deep | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 2026-11-09: ◆ 13.11 | к 15 ноября
1.6 | Проверка СБ | ПСБ | 2026-11-16 | 2026-11-27 | [10 empty] | срок проверки — уточнить у ПСБ
1.7 | Доделки по замечаниям, тексты к запуску: онбординг, правила участия, письма | Deep | 2026-11-16 | 2026-11-27
1.8 | Наполнение контентом, тестирование, приёмка | Deep + ПСБ | 2026-11-23 | 2026-11-30
1.9 | ◆ Запуск платформы | Deep + ПСБ | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-11-30: ◆ 01.12
1.10 | Сопровождение | Deep | 2026-12-01 | 2027-01-15 | [10 empty] | до 15 января
АКТИВНОСТИ — логика → дизайн → тексты → разработка
2 | «Спроси дорогу» — квиз |  | 2026-10-19 | 2026-11-27
2.1 | Логика: механика, наборы по неделям, баллы | Deep | 2026-10-19 | 2026-10-30
2.2 | Дизайн: экраны квиза, узоры | Deep | 2026-10-26 | 2026-11-06
2.3 | Тексты: 4 набора по 10 вопросов, эксплейнеры | Deep | 2026-11-09 | 2026-11-27
2.4 | Разработка | Deep | 2026-11-02 | 2026-11-13
3 | «Лес» — раннер |  | 2026-10-19 | 2026-11-20
3.1 | Логика: 20 этапов, 3 жизни, подарки, альтернативный способ | Deep | 2026-10-19 | 2026-10-30
3.2 | Дизайн: графика игры и экраны | Deep | 2026-10-26 | 2026-11-06
3.3 | Тексты: реплики Старшего сына, правила, итоги забега | Deep | 2026-11-16 | 2026-11-20
3.4 | Разработка: игра и альтернативный способ | Deep | 2026-10-26 | 2026-11-13 | [10 empty] | самая тяжёлая часть — стартует сразу
4 | «Украсить ёлку» |  | 2026-10-19 | 2026-11-20
4.1 | Логика: шаги, 6 стилей шара, ИИ-генерация | Deep | 2026-10-19 | 2026-10-30 | [10 empty] | сервис ИИ-генерации — согласовать с ПСБ
4.2 | Дизайн: экраны, стили шаров, общая ёлка | Deep | 2026-10-26 | 2026-11-06
4.3 | Тексты: реплики Дочери, подсказки | Deep | 2026-11-16 | 2026-11-20
4.4 | Разработка: загрузка фото, ИИ-генерация, общая ёлка | Deep | 2026-11-02 | 2026-11-13
5 | Финал маршрута и «Сундук чудес» |  | 2026-10-19 | 2026-11-27
5.1 | Логика: персональная сказка, карточка героя, лототрон, призы и коды | Deep + ПСБ | 2026-10-19 | 2026-11-06 | [10 empty] | призовой фонд и коды — от ПСБ
5.2 | Дизайн | Deep | 2026-11-02 | 2026-11-06
5.3 | Тексты: шаблон персональной сказки, тексты сундука | Deep | 2026-11-16 | 2026-11-27
5.4 | Разработка | Deep | 2026-11-09 | 2026-11-13
6 | Сказка-сериал |  | 2026-10-19 | 2026-12-24
6.1 | Логика: сюжетная арка, голосования по 48 часов, цельная сказка | Deep | 2026-10-19 | 2026-10-30
6.2 | Дизайн: оглавление, глава, голосование | Deep | 2026-11-02 | 2026-11-06
6.3 | Тексты: глава 1, три варианта продолжения, иллюстрация | Deep | 2026-11-09 | 2026-11-27
6.4 | Разработка: главы, голосования, PDF | Deep | 2026-11-09 | 2026-11-13
6.5 | Главы 2–6 и цельная сказка — по итогам голосований | Deep | 2026-12-03 | 2026-12-24 | [10 empty] | глава раз в 3–4 дня; цельная сказка — 25 декабря
7 | «Пряничная избушка» |  | 2026-10-19 | 2026-11-27
7.1 | Логика: 4 сказки на старте и по 2 в неделю, плеер | Deep | 2026-10-19 | 2026-10-23
7.2 | Дизайн: страница и обложки сказок | Deep | 2026-11-02 | 2026-11-06
7.3 | Тексты и запись: 10 сказок голосом Жены Михаила | Deep | 2026-11-02 | 2026-11-27 | [10 empty] | права на тексты и озвучка — уточнить
7.4 | Разработка: плеер и расписание | Deep | 2026-11-09 | 2026-11-13
Даты в столбцах «Начало» и «Окончание» можно менять — полосы на графике перестроятся. 4 ноября — выходной (День народного единства).
Formulas:
ПСБ = MIN([ПСБ, row below]:D24)
Deep + ПСБ = MAX([Deep + ПСБ, row below]:E24)